## Sheet1
陕西省粮食局2017年工作任务分解表
序号 |  | 工 作 任 务 | 责 任 领 导 | 承办或牵头处室单位 | 配合处室单位 | 时间进度及工作要求
1 | 着力推进粮食产业集群发展 | 积极实施“陕西粮食产业集群发展五年规划”，大力推进“粮食+健康”、“粮食+互联网”，加快发展健康粮油食品产业，推动我省粮食产业迈向中高端水平 | 张翔 | 流通与科技发展处 | 财务处 | 积极组织实施产业集群发展规划，推动相关项目的实施准备工作
2 |  | 重点推进延安、安康、商洛、韩城、富平等杂粮、富硒、健康粮油食品园区建设。按照“一市一园区”发展思路，加大共建力度，加快杨凌农产品加工贸易园、兴平食品工业园建设步伐 | 张翔 | 流通与科技发展处 |  | 加强与相关市区粮食部门的协调，推动延安、安康、商洛、韩城等地杂粮、富硒、健康粮油食品园区建设
3 |  | 积极推进“主食产业化、杂粮集群化、名吃工业化”。在全省大中城市推进主食产业化，并逐步向小城镇延伸覆盖 | 张翔 | 流通与科技发展处 |  | 促进主食产业化龙头企业发展，完善销售网络，实现大中城市及1/3以上县城覆盖
4 |  | 推进杂粮精深加工，实施杂粮集群化联动发展 | 张翔 | 流通与科技发展处 | 省粮科院 | 选择杂粮加工企业开展精深加工，实现集群化发展
5 |  | 推进名吃工业化，发展地方名吃合作社，鼓励企业建设涉粮名小吃聚集区，打造涉粮名小吃产业集群 | 张翔 | 流通与科技发展处 | 省粮科院 | 积极组织开展试点，选择3-5个县发展地方名吃合作社，支持建设名小吃聚集区，打造产业集群
6 |  | 深入推进国有粮食企业改革，发展混合所有制经济，鼓励企业跨所有制、跨行业、跨地区兼并重组，并推进优势企业上市工作 | 张翔 | 财务处 |  | 贯彻落实国家局关于国企改革的意见，鼓励发展混合所有制经济，推进兼并重组，实现“一县一企”、“一市一骨干”目标
7 |  | 实施大集团、大品牌战略，落实龙头企业扶持政策措施，培育瞪羚企业，支持重点企业做大做强做优，培育陕西大粮商 | 张翔 | 流通与科技发展处 | 财务处 | 进一步落实扶持龙头企业发展的政策措施，支持企业做大做强。6月底进行一次督查，确保扶持政策措施落实到位。
8 |  | 认真实施“中国好粮油计划”，加大对24个驰名品牌扶持力度，建立品牌发布机制，推介优质粮油品牌，扩大市场占有率 | 张翔 | 流通与科技发展处 | 办公室 | 按国家局要求，研究落实有关品牌扶持政策，做好驰名品牌发布、推介、上报工作
9 | 着力推进粮食产业集群发展 | 加强放心粮油动态管理，推动放心粮油进村镇、进社区，依托大企业进一步扩大放心粮油覆盖面 | 张翔 | 流通与科技发展处 |  | 加强监管，实施动态管理，组织开展省级检查和质量抽检。力争放心粮油覆盖全省1/4村镇、社区
10 |  | 大力发展物流配送、质量检测、科技咨询等涉粮服务业，构建“接二连三”的粮食全产业链，推进粮食一二三产业融合发展 | 张翔 | 流通与科技发展处 | 调控处 | 结合产业发展，提出发展粮食服务业，推进一二三产业融合发展的意见和政策措施
11 |  | 深入贯彻一带一路战略，推进粮农、爱菊等企业中亚粮食生产、收储、加工基地建设，拓展中亚-西安国际粮食物流通道 | 张翔 | 流通与科技发展处 |  | 及时掌握粮食企业在中亚地区建立收储加工基地和对外合作工作进展，研究解决企业在实施走出去战略中的困难和问题
12 | 着力推进粮食产销融合 | 认真落实国家和我省粮食收购政策，维护粮食收购秩序，切实抓好粮食收购，确保完成省委、省政府下达的粮食收购、销售目标任务 | 王晓森 | 调控处 | 监督检查处 | 加强收购政策的贯彻落实和监督检查。指导市县组织粮食生产者和收购企业开展产销对接，确保不发生大面积卖粮难
13 |  | 总结推广粮食收购融资新模式，探索建立粮食信贷互助担保机构，构建市场化收购资金保障长效机制 | 张 翔 | 财务处 | 调控处 | 探索总结推广收购融资新模式、新经验，选择2-3个产粮大县开展建立粮食信贷互助担保机构试点
14 |  | 积极支持粮食企业通过“订单粮食”、土地流转、合作入股等方式，在粮食功能区与农村新型经营主体建立长期合作关系，建设优质粮源基地，促进种粮农民增产增收 | 王晓森 | 调控处 |  | 指导市县开展“产销融合”，在产粮大县开展试点
15 |  | 在产粮大县推进粮食生产、收储、加工、服务等环节融合发展，健全完善粮食产业服务体系。引导基层粮食企业开展“五代”服务，建设粮食产后服务中心 | 王晓森 | 调控处 | 财务处、流通与科技发展处 | 在主产县选择2-3户企业开展“五代”服务试点。下半年，对建设粮食产后服务体系进展情况进行一次专项督查
16 |  | 探索开展粮食银行、粮食保险业务 | 张翔 | 财务处 |  | 加强与农发行及商业银行的联系，选择有条件的企业开展试点
17 | 着力推进粮食产销融合 | 加强市场监测预警，完善应急保障体系，组织好粮食应急预案演练 | 王晓森 | 调控处 | 相关业务处室 | 及时分析市场监测信息，协调延安市粮食局制定预案演练方案，做好演练相关准备工作，年内完成演练
18 |  | 加强粮食流通统计及市场监测工作，完成各类报表报送，及时发布市场信息 | 王晓森 | 调控处 | 西安国家粮食交易中心 | 每月至少发布2条粮食市场信息，上报1篇分析报告。完善粮油信息发布功能
19 | 着力推进粮食储备管理机制改革创新 | 认真履行守住管好“天下粮仓”的政治责任，严格执行储备粮管理制度，加强监督检查，确保储粮安全。完善储备粮吞吐调节机制，有效调节供求，保持粮食市场稳定。 | 王晓森 | 调控处 | 西安国家粮食交易中心 | 严格执行各项储备粮管理制度和轮换计划，对发现的问题严肃追责、问责，确保轮换计划的严肃性和储备粮安全
20 |  | 深化储备粮管理机制改革创新，加强各级储备粮在数量、布局、结构等方面有机衔接，完善储备粮管理动态轮换上下联动机制，发挥粮食市场调控合力 | 王晓森 | 调控处 |  | 总结试点经验，研究储备粮管理机制改革及动态轮换联动机制，增强市场调控能力
21 |  | 继续推进承储企业与加工企业合作，实现优势互补、利益共享，促进粮食加工业发展 | 王晓森 | 调控处 | 流通与科技发展处 | 落实省局支持龙头企业发展的政策措施，促进加工业发展
22 |  | 积极推动县级储备粮结构调整，提高成品储备比例，增强县级应急保障能力，提高放心粮油市场占有率 | 王晓森 | 调控处 |  | 加强与财政、农发行等部门的沟通，做好前期调研，并适时安排部署
23 | 着力推进粮食物流设施建设 | 抓住建设国家级物流园区机遇，加快杨凌、兴平等粮食物流园区建设，力争建设1-2家集仓储、加工、贸易、质检、信息服务等功能于一体的国家级粮食物流园区 | 张翔 | 流通与科技发展处 |  | 加强组织协调，落实省市共建措施，推进粮食物流园区建设，依据国家局要求及时上报申办文件等相关资料，争取国家将物流园区认定挂牌
24 |  | 协调推进西安国家粮食交易中心与中粮集团的合作，加快物流和市场设施建设，搭建线上线下交易平台，推进西安粮食物流枢纽建设 | 王晓森 | 西安国家粮食交易中心 | 流通与科技发展处 | 抓紧项目建设各项工作，全力推进项目建设，年底前完成一期建设，投入运行
25 | 着力推进粮食物流设施建设 | 建设省级军粮综合应急保障基地，积极争取国家级国防动员中心建设，加快推进军民融合发展 | 郭明 | 省军供中心 | 流通与科技发展处、财务处 | 上半年完成省级军粮综合应急保障基地建设项目前期工作，年底完成建设任务投入运营
26 |  | 加强省市县三级粮食质量检验检测体系建设。在产粮大县建立粮食质量检验检测机构。组织开展粮食质量安全事故（事件）应急演练和粮食质量安全监测工作 | 张翔 | 流通与科技发展处 | 省粮油质检中心 | 制定三级检验检测体系建设方案和粮食质量安全事故（事件）演练方案，年内完成质量安全演练
27 |  | 强化督促检查，加快中央补助粮食仓储物流设施项目建设步伐，上半年全面完成建设任务 | 张翔 | 流通与科技发展处 |  | 加强在建项目的督促检查，抓好2015年度项目竣工验收工作，上半年完成建设任务
28 |  | 加快“危仓老库”维修改造项目建设进度，上半年全面完成建设任务 | 张翔 | 财务处 | 省军供中心 | 加强督促检查，抓好竣工验收工作，确保上半年完成建设任务
29 |  | 重视项目筛选、论证和申报工作，做好项目储备 | 张翔 | 流通与科技发展处 |  | 年内征集筛选一批建设项目，建立项目库
30 | 着力推进“智慧粮食”建设 | 扎实推进全省粮食行业信息化建设工作，今年全面完成省级储备粮库智能化升级改造和省级管理平台建设 | 张翔 | 流通与科技发展处 | 财务处、调控处、办公室，省粮科院 | 认真落实建设方案，推进示范库建设，年内完成省级管理平台建设任务，做好市县储备粮库改造前期准备工作
31 |  | 发展“互联网+粮食”，积极构建健康粮油食品互联网5S大平台，引领健康饮食新消费 | 张翔 | 流通与科技发展处 | 财务处、省军供中心 | 上半年启动5s大平台建设，年底完成上线准备工作
32 |  | 依托西部粮油信息网，引导市县粮食收购企业、种粮农民、新型经营主体和用粮企业网上交易，实现互联互通，信息共享，提升行业信息化水平 | 王晓森 | 西安国家粮食交易中心 |  | 推动市县政策性粮食网上公开交易
33 |  | 采取有力措施，支持24家粮食电商加快发展，引导企业线上展示营销、线下物流配送，推动线上线下融合发展，打造粮食互联网经济 | 张翔 | 流通与科技发展处 |  | 制定落实支持电商发展的政策措施，推动线上线下融合发展
34 | 着力推进粮食科技创新 | 把科技创新作为推进粮食产业转型升级的突破口，加大政策支持力度，鼓励和引导粮食企业、科研院所加大科研投入，重点开发健康粮油食品和中医功保健能食品，满足多样化、个性化、高端化粮食消费新需求 | 张翔 | 省粮科院 | 流通与科技发展处 | 加快省粮科院实验室建设，以杂粮健康食品研发为重点，力争今年研发1-3个产品。推动重点粮食企业加大研发投入，开发健康粮油食品
35 |  | 推进健康粮油食品研究中心、粮食科技成果转化中心建设，在省粮科院和重点企业建立博士后工作站，组建产学研联合体，开展关键技术联合攻关，促进粮食科技成果转化 | 张翔 | 省粮科院 | 流通与科技发展处、财务处、人事处 | 制定完善健康粮油食品研究中心、科技成果转化中心建设方案，上半年筹备，下半年着手建设
36 |  | 创新分配机制，提高一线科研人员待遇，稳定骨干技术人员队伍，鼓励专业技术人员发明创造，推进科技创新 | 郭明 | 人事处 | 省粮科院、省粮油质检中心、西安国家粮食交易中心 | 根据国家和我省有关政策，结合局系统和全省粮食行业科技人才队伍实际，研究提出稳定专业技术人员队伍、激励科研人员创新创业意见，力争上半年出台
37 |  | 加强科技人才队伍建设，探索市场化引人用人新路径，选拨培养粮食科研领军人才，组建研发创新团队，为粮食产业转型升级提供人才保障 | 郭明 | 人事处 | 省粮科院、省粮油质检中心、西安国家粮食交易中心 | 组织落实局属单位招录和人才聘用计划，探索多种方式引进硕士以上高层次专业技术人员，为粮食产业转型升级提供人才保障
38 | 着力推进法治粮食建设 | 研究出台我省粮食收购许可证管理办法实施细则，加强收购资格核查 | 赵策 | 政策法规处 |  | 上半年完成实施细则的修订并下发执行
39 |  | 深化“放管服”改革，修订完善“权力责任清单”和“公共服务清单”，完善各项规章制度，推进依法行政，提高行业管理效能 | 赵策 | 政策法规处 |  | 6月底前修订完善“权力清单”和“公共服务清单”
40 |  | 加强粮食监督检查，落实“双随机一公开”抽查机制，坚持公正、公开、透明，强化粮食收购、粮食库存、粮食市场监管，规范粮食流通秩序 | 王晓森 | 监督检查处 |  | 按国家局要求，6月底前完成库存检查，全年完成国家局安排的各项专项检查
41 | 着力推进法治粮食建设 | 建立粮食经营者信用管理机制，严格执行经营者失信“黑名单”制度，积极倡导依法经营，维护粮食流通秩序，保护消费者合法权益 | 王晓森 | 监督检查处 |  | 健全粮食经营者信用汇集体系，按要求及时向省公共信用信息平台报送相关市场主体信用信息，并在工作中应用信用信息
42 |  | 制定出台全省粮食企业安全生产考核办法，夯实“两个安全”主体责任，抓好粮油仓储设施保护办法和“一规定两守则”的贯彻落实，确保储粮安全和安全生产 | 张 翔 | 流通与科技发展处 |  | 6月底前制定出台安全生产考核办法，落实责任、明确任务，抓好储粮安全和安全生产工作
43 | 着力抓好粮食安全省长责任制考核 | 认真履行考核工作牵头责任，加强组织协调，做好我省2016年粮食安全省长责任制考核工作，迎接国家对我省贯彻粮食安全省长责任制的考核 | 王晓森 | 监督检查处 | 调控处、财务处、流通与科技发展处、人事处、办公室、政策法规处 | 认真抓好考核的组织协调工作，4月底前完成考核自查工作，做好接受国家考核准备工作
44 |  | 发挥考核工作的指挥棒作用，根据年度重点工作梳理分解指标，切实做好2017年度考核工作，推动各项工作任务落实 | 王晓森 | 监督检查处 |  | 根据重点工作，分解考核指标，上半年制定下发2017年考核细则、评分表
45 | 着力推进党建和党风廉政建设 | 全面落实党建主体责任，严格执行“三会一课”制度，进一步加强各级党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，增强党组织创造力、凝聚力、战斗力，不断提升局系统党建工作水平 | 郭明 | 直属机关党委 |  | 制定落实党建工作主体责任、严格执行党内政治生活各项制度的指导意见，建立党建工作季度考评制度，推进党建工作
46 |  | 建立“两学一做”学习教育常态化、制度化机制，创新党建工作载体，加强党员党性修养和党性锻炼，强化广大党员“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，自觉在政治上思想上行动上与党中央保持高度一致，保证党中央决策部署落地生根 | 郭明 | 直属机关党委 |  | 建立和完善学习教育常态化、制度化机制，加强党员教育，4月底前举办局系统处级干部研讨培训班，增强“四个意识”为促进各项工作落实提供思想政治保障
47 |  | 认真落实全面从严治党总体要求，从严教育管理党员干部，把纪律和规矩挺在前面，推动党内政治生活和党内监督制度化规范化程序化，巩固发展风清气正政治生态 | 郭明 | 直属机关党委 | 机关纪委 | 进一步抓好《准则》、《条例》的学习和贯彻落实，严格党内政治生活巩固发展风清气正的政治生态
48 | 着力推进党建和党风廉政建设 | 进一步落实党风廉政建设主体责任和监督责任，严格执行党风廉政建设责任制，加强廉政教育，严肃执纪问责，弛而不息抓好党风廉政建设和反腐败斗争 | 郭明 | 直属机关党委 | 机关纪委 | 4月底前召开局系统党风廉政建设工作会议，签订责任书。开展多种形式廉政警示教育培训
49 |  | 加强廉政风险防控，修订完善廉政风险点防控管理细则，紧盯关键部位和薄弱环节，建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制 | 郭明 | 直属机关党委 | 机关纪委 | 5月份前完成廉政风险防控管理细则修订，并下发执行，建立廉政建设和反腐败工作长效机制
50 |  | 进一步加强行风建设，推行阳光政务，加大监督检查力度，接受舆轮监督，提升服务和管理水平，努力营造公平、规范、有序市场环境和良好发展环境 | 郭明 | 直属机关党委 | 机关纪委 | 下发行风建设有关文件，安排部署系统行风建设工作
51 |  | 切实加强局系统领导班子和干部队伍建设，配齐配强局属单位领导班子，落实“三项机制”及其实施意见，激发干部职工干事创业的积极性 | 郭明 | 人事处 | 直属机关党委 | 认真落实“三项机制”，抓好局系统领导班子和干部队伍建设
52 |  | 加大粮食干部职工教育培训力度，制定实施年度学习培训计划，鼓励开展继续教育，不断提高干部职工政治理论素养和业务水平 | 郭明 | 人事处 | 直属机关党委、省粮食经济研究中心 | 认真落实培训计划，全年组织干部职工培训不少于200人次
53 |  | 围绕中心工作抓好新闻工作，突出工作重点，主动引导舆论，营造良好舆论环境。组织开展好世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动 | 赵策 | 办公室 | 各处室及直属各单位 | 充分重视新闻工作，建立信息员和信息报送制度，对重点工作进展情况及取得的成效及时宣传报道，年底前对信息报送新闻宣传工作进行考核评比。组织开展世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动
54 |  | 加强机关自力建设，重视调查研究，改进工作作风，强化督查督办，建设法治型、服务型、廉洁型机关，全面提升工作效能 | 赵策 | 办公室 | 各处室及直属各单位 | 高度重视调查研究工作，结合工作和单位实际，开展调研，形成调研报告，指导推动工作。年底前对调研工作进行考核评比。根据领导指示进行重点督查和专项督办，推进工作落实
55 |  | 贯彻落实中省老干部工作安排，加强离退休干部党员思想政治建设和党组织建设 | 郭明 | 离退休人员服务管理处 | 办公室、人事处 | 认真落实好政治待遇和生活待遇，做好服务工作