附件1：

2018年陕西省政策性粮食库存数量

和质量大清查试点工作督导检查方案

为认真贯彻落实国务院办公厅《关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》(国办发〔2018〕61号)和省发展改革委、省粮食局等七部门单位《关于印发2018年陕西省政策性粮食库存数量和质量大清查试点工作实施方案的通知》(陕粮检发〔2018〕106号)精神，扎实做好全省政策性粮食库存数量和质量大清查（以下简称“大清查”）试点工作，保证试点工作效果和质量，特制定本方案。

一、督导检查目的

全面及时掌握试点市、县及企业开展大清查试点工作进展情况，督促各地加强组织领导，健全工作机制，落实工作要求，强化责任落实，确保大清查试点工作顺利进行。

二、时间内容安排

（一）督导检查时间。2018年10月8日至11月15日为大清查试点工作督导检查时间。

（二）督导检查内容。

1.对市县工作情况的督查。一是通知精神贯彻落实情况。陕政办发51号下发后，各地贯彻落实的具体措施以及主要成效。二是成立大清查工作联席会议机制情况。包括市、县两级大清查工作联席会议及办事机构的组建情况，人员构成是否合理，责任落实是否明确，工作机制是否协调有力、运转高效等。三是大清查试点工作方案制定情况。大清查试点工作方案是否制定下发，检查内容、方式、步骤、程序等是否符合有关文件精神和要求，以及各地结合实际采取的创新举措。四是专项经费落实情况。各地大清查工作联席会议办公室是否向同级财政报送大清查经费预算，是否制定专项经费管理规定等。五是案件核查机制建立情况。是否建立案件处理相关制度和预案，对举报案件是否及时受理及查处。六是人员再培训情况。七是试点工作中存在的困难、问题和办法措施。

2.对企业自查工作的督查。督查企业在依规检查、科学检查、彻底检查等方面的落实情况，对企业自查工作质量和结果的真实性进行检查评价。一是人员安排、检查器具配备、账务和报表资料整理、货位平整等准备工作是否到位。二是工作程序是否合规。是否按照规定的程序和方法完成企业自查各环节的具体工作。三是工作资料是否完整。是否按照大清查检查要求认真填写各环节检查底稿和汇总表;工作底稿的各环节原始记录是否保存完整并妥善保管、留底备查;工作表格是否严格按规定执行签字盖章程序。四是工作责任是否落实。是否建立了企业自查工作机制和责任追究制度，责任是否明确到人;是否建立问题台账和整改台账，对自查发现的问题是否落实了整改措施。

3.对市级普查工作的督查。督查市级普查工作实施方案的制定下发及普查工作开展情况，对普查工作质量和结果的真实性进行检查评价。一是市级普查工作实施方案是否制定下发，方案的检查内容、方式、步骤、程序等是否符合有关文件精神和要求。二是普查组的人员抽调组成是否坚持了“统一抽调、混合编组、集中培训、综合交叉、本地回避”的原则；中储粮西安分公司与试点市是否互派工作人员参加普查组。三是是否按照规定的程序和方法完成普查阶段各环节的具体工作；清查过程是否严格执行实物、账务、质量等检查方法；是否做到了全面普查，清查结果是否准确真实等。四是是否落实了组长负责制，工作表格是否严格按规定执行签字盖章程序；是否建立问题台账和整改台账，对普查发现的问题是否落实了整改措施等。

4.对督导工作的层级检查。一是督导检查工作的组织领导。是否建立本级督查工作组，落实督查工作责任和分工，制定科学有效的督导检查工作方案;是否落实人员、经费保障。二是督导检查工作的组织实施。市、县是否有效组织开展督导检查工作，对纳入检查范围企业的督导是否全覆盖;是否填写督导检查工作表格和台账，工作是否留痕。三是督导检查工作的结果成效。是否按照时间节点要求完成各环节工作;是否通过督导检查促进各环节工作规范有效完成，确保检查结果真实可靠;是否通过督导发现存在的问题并及时更正;是否及时总结通报督导工作情况，强化工作信息交流。

5.对质量检查工作的督查。一是市县有关部门和企业配合情况。市县有关部门协助支持是否有力，是否存在包庇企业，假公济私等情况；企业是否存在刻意隐瞒、无故限制、调换样品等情况。二是质量检查扦样方案执行情况。是否按照质量检查方案实施扦样，质量清查范围、内容是否落实了有关工作要求，是否执行了扦样原则、样品要求、扦样应注意问题、样品扦取等规定；是否执行了扦样、集并和转送的时间表和路线图；是否明确了扦样人员责任和扦样纪律及责任纪律落实情况；现场查看质量扦样工作流程，了解工作中存在的困难和问题，指导帮助解决问题。

三、督导检查方式方法

（一）督导检查工作方式。省、市、县三级工作组采取层级督导检查的方式，负责对试点工作开展情况、企业自查工作情况、全面普查开展情况、下级督导工作开展情况和质量检查工作情况进行督导检查和综合评价。市、县两级要坚持问题导向，落实督导检查企业自查的主体责任，县本级在做好企业自查阶段督导检查全覆盖的基础上，配合市级完成企业自查阶段督导检查的全覆盖；同时，市级要对县试点工作开展情况以及企业自查环节县级督查情况加强层级督导检查；省级督导检查将按照“双随机”和“四不两直”要求，以不低于企业个数30%的比例，在企业自查环节开展随机督导；以每个市不少于3个县（区），不低于企业个数20%的比例，在普查环节开展重点督导；对试点工作开展情况、下级督查工作开展情况和质量检查工作情况进行督导检查，作出综合评价。督导检查期间，省大清查工作联席会议办公室将适时派出巡查组指导工作推进。

（二）督导检查工作方法。主要包括听取相关部门与单位汇报、实地查看检查场所、查阅各环节工作文件资料，以及与有关负责人、具体岗位人员进行询问谈话，填写督导检查任务清单等，务求实事求是、真实准确地反映工作情况。

四、督导检查人员组成

全省大清查试点督导检查工作由省大清查工作联席会议办公室统一组织实施，省级工作组人员将从省大清查工作联席会议相关成员单位以及省储备粮管理集团有限公司统一抽调，全省共组成2个工作组。试点市、县大清查工作联席会议办公室也要按照相关工作要求，组建本级督导检查工作组。

五、工作要求

（一）要选好组长配强组员。要选配业务全面,善于抓细节，能发现问题苗头，能够合理科学的组织，严格遵守检查程序和纪律的局级领导担任组长；各级督导检查人员要有钉钉子的劲头，有高度的团队精神和较强的自律性，遵纪守法、忠于职责、清正廉洁，善于学习粮食库存管理相关法律法规、规章制度和大清查工作相关要求。

（二）要确保督查取得实效。在督导检查过程中，要传达强调粮食大清查的重要意义，准确解读有关政策法规，认真指导工作流程和操作办法，明确责任，传导压力; 要善于发现粮食库存管理的薄弱环节，严督导、快整治、促提升，及时交流解决疑点难点问题，就督导情况开展“面对面”问题反馈，提出明确意见措施，落实问题整改，进一步夯实阶段工作成果，推动大清查后续工作有序进行。

（三）要强化督查结果运用。各级大清查工作联席会议办公室要强化督导检查结果的运用，对督查中发现的特色亮点工作，进行宣传交流。综合分析督查情况，并对大清查工作薄弱环节进行评测，对发现的存在问题积极采取应对措施，务求大清查工作取得实效。督查工作结束后，各督查工作组要汇总整理督查工作台账，撰写并于督查工作结束一周内提交督查工作报告。督查结果作为2018年粮食安全省长责任制考核的重要参考。